## Slide 1
情報システム部長 殿
社内ヘルプデスクへの 生成AIチャットボット導入検討
PoC 着手のご判断について
2026年10月
情報システム部 企画グループ

## Slide 2
目次
1
©2026 情報システム部（サンプル）
エグゼクティブサマリー
2
1. 現状と課題
3
1.1 問い合わせ件数の推移
4
1.2 対応業務の工程別の課題
5
2. 導入方針
6
2.1 導入方式の比較
7
2.2 システム構成
8
2.3 導入効果の試算
9
2.4 投資額と試算の前提
10
3. 進め方とご判断事項
11
3.1 導入スケジュール
12
3.2 リスクと対策
13
3.3 ご判断いただきたい事項
14

## Slide 3
エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー
問い合わせの6割は定型で自動化の余地が大きい。SaaS型で段階導入するため、PoC着手と予算320万円の承認をお願いしたい。
2
©2026 情報システム部（サンプル）
1
現状：問い合わせは月約4,200件、2年で1.4倍
増加分を担当者の残業で吸収しており、回答までの待ち時間も延びている
2
課題：一次回答と記録が工数の58%を占める
パスワード再設定・申請方法など、同じ質問への回答に人手を使っている
3
方針：SaaS型チャットボットを段階導入
Teamsを入口にして社内FAQとマニュアルを検索し、未解決分だけを担当者へ引き継ぐ
4
効果：年間約1,700万円の工数削減
自動解決率45%を前提に試算。5年間の総投資約3,100万円は2年目に回収できる
依頼
2027年1月のPoC着手と予算320万円をご承認いただきたい
出所：架空データ（サンプル）

## Slide 4
1. 現状と課題
1.1 問い合わせ件数の推移
1.2 対応業務の工程別の課題
3
©2026 情報システム部（サンプル）

## Slide 5
1. 現状と課題
1.1 問い合わせ件数の推移
問い合わせは2年で約1.4倍に増え、うち定型の質問が約6割を占め続けている。
4
©2026 情報システム部（サンプル）
月平均の問い合わせ件数
（単位：件/月）
Chart: 
| 2024上 | 2024下 | 2025上 | 2025下 | 2026上 | 2026下 （見込）
定型 | 1800 | 1950 | 2130 | 2280 | 2460 | 2580
非定型 | 1200 | 1300 | 1420 | 1520 | 1640 | 1720
示唆
件数は2年で約1.4倍に増加
定型の比率は約60%で変わらない
人員は据え置きで、1人あたりの負荷が増加
定型の質問は自動化で減らせる余地が大きい
出所：架空データ（サンプル）。年度の上期・下期ごとの月平均。2026年度下期は見込み

## Slide 6
1. 現状と課題
1.2 対応業務の工程別の課題
すべての工程が人手に依存し、一次回答と記録だけで工数の約6割を占めている。
5
©2026 情報システム部（サンプル）
受付
切り分け
一次回答
エスカレーション
記録
現状
電話・メール等で個別に受付
担当者が内容を読んで判断
FAQを探して手作業で回答
専門チームへ転送
対応履歴を手入力
工数比率
10%
12%
40%（最大）
10%
18%（2番目）
課題
窓口が分散し全体を追えない
担当者により判断がばらつく
同じ質問への回答を繰り返している
転送時に経緯の説明が必要
入力が後回しになり、ナレッジが残らない
出所：架空データ（サンプル）。工数比率は2026年度上期の作業記録より（残り10%はその他）

## Slide 7
2. 導入方針
2.1 導入方式の比較
2.2 システム構成
2.3 導入効果の試算
2.4 投資額と試算の前提
6
©2026 情報システム部（サンプル）

## Slide 8
2. 導入方針
2.1 導入方式の比較
SaaS型は自社開発より初期費用を抑えつつ約3か月で導入でき、保守負担も小さいため、4案のうち最も適している。
7
©2026 情報システム部（サンプル）
評価項目 | 現行体制＋FAQ拡充 | 自社開発 | SaaS型 | 外部委託
初期費用 | ◎ 100万円 | △ 4,500万円 | ○ 900万円 | ◎ 0円
月額費用 | ◎ 0円 | ○ 20万円 | ○ 40万円 | × 250万円
導入期間 | ◎ 1か月 | × 12か月 | ◎ 3か月 | ○ 2か月
自動化の効果 | × 小さい | ◎ 大きい（個別最適） | ○ 大きい（汎用） | △ 委託範囲のみ
保守負担 | ○ FAQの更新のみ | × 専任が必要 | ◎ ベンダーが対応 | ○ 契約管理
推奨
SaaS型を推奨（初期費用は自社開発の約1/5、導入期間は1/4）
出所：架空データ（サンプル）。費用は税抜の概算

## Slide 9
2. 導入方針
2.2 システム構成
既存のTeamsを入口にし、解決しない質問だけを担当者に引き継ぐため、社員の使い方を変えずに導入できる。
8
©2026 情報システム部（サンプル）
社内
社員
Teamsで質問
ヘルプデスク担当
クラウド（SaaS）
AIチャットボット
社内FAQ
業務マニュアル
質問・回答
未解決のみ引継ぎ
検索
検索
注記
参照するのは社内FAQと業務マニュアルのみ。入力内容はAIの学習に使わない契約とする（3.2 の情報漏えい対策）

## Slide 10
2. 導入方針
2.3 導入効果の試算
一次回答の自動化で年間約1,700万円の工数を削減でき、2年目に投資を回収できる見込み。
9
©2026 情報システム部（サンプル）
投資と効果の累計
（単位：万円）
Chart: 
| 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年
累計投資 | 1140 | 1620 | 2100 | 2580 | 3060
累計効果 | 850 | 2550 | 4250 | 5950 | 7650
投資回収：2028年
自動解決率
45%
PoCで検証
削減工数
3,400h/年
約1,700万円/年
投資回収
2年目
2028年
出所：架空データ（サンプル）。2027年は7月の全社展開以降の半年分の効果

## Slide 11
2. 導入方針
2.4 投資額と試算の前提
5年間の総投資は約3,100万円で、うちPoCは320万円。効果は時間単価5,000円・自動解決率45%を前提に算出した。
10
©2026 情報システム部（サンプル）
（単位：万円）
費目 | 金額
PoC（2027年1〜3月） | 320
本番構築（2027年5〜6月） | 580
利用料（月額40万円×54か月） | 2,160
合計 | 3,060
試算の前提
時間単価：5,000円（人件費＋間接費）
1件あたりの対応時間：15分
自動解決率：45%
他社事例5件の中央値。PoCで検証する
削減工数：月約4,200件 × 定型6割 × 45% × 15分 × 12か月 ≒ 3,400h/年（約1,700万円）
撤退時
PoCで判定基準（自動解決率40%以上・誤回答率5%未満）を満たさない場合は全社展開せず、投資はPoCの320万円にとどまる
出所：架空データ（サンプル）。金額は税抜

## Slide 12
3. 進め方とご判断事項
3.1 導入スケジュール
3.2 リスクと対策
3.3 ご判断いただきたい事項
11
©2026 情報システム部（サンプル）

## Slide 13
3. 進め方とご判断事項
3.1 導入スケジュール
2027年1月にPoCを始め、4月の判定で基準を満たせば7月に全社展開する。
12
©2026 情報システム部（サンプル）
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
PoC準備
PoC
評価
本番構築
全社展開
FAQ整備・契約
情シス部門で試行
効果測定
全社FAQ連携
展開・定着支援
▲PoC判定
▲全社展開
注：期間は2026年11月〜2027年9月。PoC判定の基準：自動解決率40%以上かつ誤回答率5%未満

## Slide 14
3. 進め方とご判断事項
3.2 リスクと対策
4件のリスクのうち影響が大きい誤回答と情報漏えいは、回答範囲の限定と利用ルールの整備で抑える。
13
©2026 情報システム部（サンプル）
リスク | 影響度 | 発生可能性 | 対策 | 担当
誤回答による業務の混乱 | 高 | 中 | 回答範囲を社内FAQに限定し、根拠のリンクを必ず表示する | 情シス
機密情報の入力・漏えい | 高 | 低 | 利用ルールを定め、学習に使わない契約とする | 情シス・法務
社員が使わず定着しない | 中 | 中 | Teamsに組み込み、部門ごとに説明会を開く | ヘルプデスク
FAQが古くなり精度が落ちる | 中 | 高 | 未解決の質問を月次で見直し、FAQに追加する | ヘルプデスク

## Slide 15
3. 進め方とご判断事項
3.3 ご判断いただきたい事項
PoC予算320万円、推進体制（情シス2名＋ヘルプデスク1名）、2027年1月着手の3点をご承認いただきたい。
14
©2026 情報システム部（サンプル）
推奨
A案：PoCから段階導入
効果を確かめてから全社に広げる 初期投資 320万円／判定 2027年4月
B案：一括で全社導入
早いが、誤回答のリスクが大きい 初期投資 900万円／展開 2027年4月
C案：見送り
現行体制で対応し、負荷は増え続ける 投資 0円／工数は年5%増
推奨する理由
投資を320万円に抑えて効果を確かめられる
判定基準を満たさなければ撤退できる
全社展開は2027年7月に間に合う
次のアクション
本日：予算320万円・体制（情シス2名＋ヘルプデスク1名）・2027年1月着手のご承認
2026年12月：ベンダーと契約する
2027年4月：PoC判定会議で全社展開の可否を判断
出所：架空データ（サンプル）

## Slide 16
以上
お問い合わせ：情報システム部 企画グループ（内線 1234）
15
©2026 情報システム部（サンプル）